Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja pięcioodcinkowego miniserialu edukacyjnego stanowiącego element programu profilaktycznego RÓWIEŚNICY, skierowanego do uczniów i uczennic klas IV–VI szkół podstawowych.

Miniserial będzie wykorzystywany podczas zajęć realizowanych w szkołach oraz jako samodzielny materiał edukacyjny publikowany w Internecie.

2. Cel realizacji

Celem produkcji jest stworzenie atrakcyjnego wizualnie materiału filmowego wspierającego realizację programu edukacyjnego RÓWIEŚNICY na podstawie scenariusza dostarczonego przez Zamawiającego.

Serial powinien:

- przedstawiać realistyczne sytuacje z życia grupy rówieśniczej,

- wspierać osiąganie celów edukacyjnych programu,

- angażować emocjonalnie odbiorców,

- stanowić punkt wyjścia do pracy podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

Serial powinien pozostawać spójny z założeniami programu RÓWIEŚNICY dotyczącymi rozwijania odpowiedzialności za relacje rówieśnicze, budowania bezpiecznej społeczności klasowej oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

3. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową realizację produkcji, w szczególności:

Etap I – preprodukcja

- opracowanie scenopisu technicznego na podstawie scenariuszy przekazanych przez Zamawiającego;

- przygotowanie harmonogramu produkcji;

- casting aktorów dziecięcych i dorosłych;

- dobór oraz zabezpieczenie lokacji;

- przygotowanie scenografii, kostiumów i rekwizytów;

- uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na realizację zdjęć.

Etap II – produkcja

- realizację zdjęć;

- zapewnienie pełnej ekipy realizacyjnej;

- zapewnienie sprzętu filmowego;

- zapewnienie obsady aktorskiej;

- organizację planu zdjęciowego;

- obsługę produkcyjną planu.

Etap III – postprodukcja

- montaż wszystkich odcinków;

- korekcję barwną;

- postprodukcję dźwięku;

- przygotowanie napisów;

- przygotowanie plansz początkowych i końcowych zgodnych z identyfikacją wizualną programu;

- przygotowanie plików emisyjnych.

Etap IV – przekazanie materiałów

- przekazanie wersji końcowych;

- przekazanie materiałów źródłowych wskazanych przez Zamawiającego;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych.

4. Parametry produkcji

Wykonawca zrealizuje:

- 5 odcinków,

- długość jednego odcinka: około 5 minut,

- format 16:9,

- rozdzielczość minimum UHD 4K,

- wersję przeznaczoną do publikacji internetowej,

- napisy w języku polskim.

5. Założenia merytoryczne

Scenariusze zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Od wykonawcy oczekuje się takiej realizacji filmu, aby:

- zachować realistyczny charakter relacji rówieśniczych,

- oddać perspektywę dzieci w wieku 10–12 lat,

- unikać stereotypizacji bohaterów i bohaterek,

- pokazywać sytuacje społeczne w sposób wiarygodny,

- wspierać cele edukacyjne programu.

Inspirację dotyczącą charakteru programu stanowią materiały dostępne na stronie www.rowiesnicy.pl oraz miniserial RÓWIEŚNICY #SPOTTED, przy czym nowa produkcja powinna posiadać własną, autorską formę realizacyjną.

6. Lokacje

Zamawiający dopuszcza dwa warianty realizacji zdjęć.

Wariant A – podstawowy

Zdjęcia realizowane są przede wszystkim:

- na terenie szkoły,

- w bezpośrednim otoczeniu szkoły (np. boisko, teren przyszkolny, chodniki, park znajdujący się w pobliżu).

Wariant B – rozszerzony

Poza lokalizacjami wskazanymi w wariancie podstawowym dopuszcza się wykorzystanie dodatkowych lokacji, w szczególności:

- mieszkania jednego lub kilku bohaterów lub bohaterek,

- innych lokalizacji uzasadnionych fabułą.

7. Obsada

Wykonawca zapewni:

- dziecięcą obsadę aktorską,

- obsadę dorosłych w zakresie niezbędnym do realizacji scenariusza,

- statystów i statystek, jeżeli będą wymagani.

Dobór obsady wymaga akceptacji Zamawiającego.

8. Standard realizacji

Od Wykonawcy oczekuje się:

- profesjonalnej jakości obrazu i dźwięku;

- spójnej koncepcji wizualnej wszystkich odcinków;

- płynnego montażu;

- naturalnego prowadzenia młodych aktorów;

- estetyki odpowiadającej współczesnym produkcjom internetowym kierowanym do młodych odbiorców.

9. Harmonogram

Planowany termin realizacji:

sierpień – listopad 2026 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony po wyborze Wykonawcy.

10. Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia oraz praw pokrewnych do artystycznych wykonań i innych przedmiotów praw pokrewnych, a także uzyska wszelkie zgody niezbędne do ich wykorzystania zgodnie z projektowaną umową.